Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

исполнительного комитета муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_\_\_

О проведении фестиваля « Музыкальный портал»

в Пестречинском муниципальном районе

Во исполнение программы «Сельская молодежь Пестречинского района на 2014-2015 годы», с целью вовлечения сельской молодёжи в решение вопросов профилактики наркомании и социально негативных явлений, стимулирования к занятию творчеством и активным досугом, выявления одаренной молодежи и развития ее творческого потенциала, а так же консолидации усилий заинтересованных служб и организаций в профилактической работе с сельской молодежью в Пестречинском муниципальном районе, исполнительный комитет Пестречинского муниципального района постановляет:

1. Провести в 2015г. фестиваль «Музыкальный портал».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса-фестиваля «Музыкальный портал» в Пестречинском муниципальном районе.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации и проведению 1 этапа фестиваля «Музыкальный портал» в Пестречинском муниципальном районе.

4.Утвердить прилагаемое Положение о фестивале «Музыкальный портал».

5**.** Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя исполнительного комитета З. Ш. Мухаметгарееву.

Врио руководителя исполнительного

комитета муниципального района Г. П. Товкалев

В. Ф. Курмышев

Тел. 8(84367)3-01-89

Утверждено

постановлением исполнительного комитета муниципального района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_

Состав комиссии по проведению

фестиваля «Музыкальный портал»

в Пестречинском муниципальном районе

Мухаметгареева З. Ш. **–** председатель комиссии, заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района,

Члены комиссии:

Курмышев В. Ф. - начальник ОДМСиТ исполнительного

комитета муниципального района

Шайхисламов А. С. - начальник отдела образования исполнительного

комитета муниципального района

Саттарова З. Н. - начальник отдела культуры исполнительного

комитета муниципального района

Ирбулатова Д. В. - гл. специалист ОДМСиТ исполнительного комитета муниципального района

Тазиева Н. К. – председатель Пестречинского отделения РОО

«АМО РТ» (по согласованию)

Александров Н.С. - директор филиала ОАО «Татмедиа»

(ИЦ «Пестрецы») (по согласованию)

Кадриев И. Г. – директор МБУ «ЦКС» (по согласованию)

Моисеева Г. И. - директор МБУ «ДШИ» (по согласованию)

Утверждено

постановлением исполнительного комитета

муниципального района.

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_

План мероприятий

по организации и проведению фестиваля

«Музыкальный портал» в Пестречинском муниципальном районе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Подготовка постановления о проведении фестиваля в Пестречинском муниципальном районе | До 8.04.2015 | Курмышев В. Ф. |
| 2 | Приобретение тематического баннера, оформление зала. | До 29.04.2015 | Кадриев И. Г.  Тазиева Н. К. |
| 3 | Оповещение населения через СМИ | До 15.04.2015 | Александров Н. С. |
| 4 | Подготовка участников конкурса-фестиваля | До 29.04.2015 | МБУ «ЦКС» Пестречинского района, МБУ «Молодежный Центр», Директора учебных заведений Пестречинского района, ПО РОО « АМО РТ» . |
| 5 | Приобретение сувениров участникам концертной программы | До 05.10.2015 | ТазиеваН. К. |
| 6 | Подготовка концертных номеров | До 28.04.2015 | Моисеева Г. И. |
| 7 | Подготовка дипломов, пригласительных | До 25.04.2015 | Тазиева Н. К. |
| 8 | Организация работы Жюри | 29.04.2015 | Саттарова З. Н. |
| 9 | Организация работы звукорежиссера и осветителя | 29.04.2015 | Саттарова З. Н., Кадриев И. Г. |
| 10 | Оповещение участников | До 10.04.2015 | Шайхасламов А. С.  Саттарова З. Н.  Александров Н. С.  Тазиева Н. К. |
| 11 | Подготовка команд и обеспечение участия | До 29.04.2015 | Директора школ, директора сельских клубов |
| 12 | Экипировка команд | До 29.04.2015 | Директора школ, руководителиисполнительных комитетов сельских поселений |
| 13 | Обеспечение транспортом | 29.04.2015 | Директора школ, руководители исполнительных комитетов сельских поселений |
| 14 | Обеспечение общественной безопасности во время мероприятия | 29.04.2015 | Отдел МВД России по Пестречинскому району, МБУ ЦМФООП «Форпост» |
| 15 | Подготовка сценария, работа с ведущими | До 29.04.2015 | МБУ «ЦКС», ПО РОО АМО РТ |
| 16 | Подготовка открытия и финала фестиваля | До 29.04.2015 | МБУ «ЦКС», ПО РОО АМО РТ |
| 17 | Сбор заявок | До 20.04.2015 | Ирбулатова Д. В |
| 18 | Съемка, монтаж и демонстрация ролика о фестивале» Музыкальный портал» | 29.04.2015 | Александров Н.С. |
| 19 | Освещение мероприятия в СМИ | Весь период | Александров Н. С. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

о проведение фестиваля

**« Музыкальный портал»**

**Общие положения:**

Фестиваль «Музыкальный портал**»**, (далее по тексту - Фестиваль), проводится по инициативе районного отделения РОО «АМО РТ» при поддержке Отдела культуры и ОДМСиТ Исполнительного Комитета Пестречинского муниципального района.

**Цели и задачи Конкурса:**

*Цель:* вовлечение сельской молодежи Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в систематическую работу по занятию творчеством и активным досугом.

*Задачи:*

-Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде и популяризация здорового образа жизни среди сельской молодёжи;

-Образование творческих коллективов из числа сельской молодежи и дальнейшее их вовлечение в культурную жизнь села и района.

- Выявлениелучшего творческого коллектива фестиваля. **Участники конкурса, график проведения фестиваля и репертуар:**

Для участия в Конкурсе приглашаются песенные коллективы сельских поселений Пестречинского района. Состав команды не менее 10 человек в возрасте 15-35. ( 80% участников - молодежь в возрасте до30 лет)  Участниками Фестиваля   не могут быть вокальные коллективы -победители республиканских и международных конкурсов. График проведения фестиваля и репертуар:

1 этап - 29 апреля 2015 «Песни Победы» (песни военных лет, песни из кинофильмов о Вов, современные песни патриотической направленности).

2 этап – сентябрь 2015 «Песни о любви» (песни советских и российских композиторов).

3 этап – ноябрь 2015г «Мозаика талантов» (песни народов, проживающих на территории Пестречинского района).

**Критерии Оценки:**

Критериями оценки вокальных коллективов являются: диапазон и постановка голоса, дикция, работа с микрофоном, многоголосие, зрелищность номера, артистизм участников, наличие сценического костюма.

**Жюри Конкурса:**

Жюри Конкурса организует оценку представленных выступлений по десятибалльной системе, после суммирования оценок, выставляется средний балл. Средний балл всех туров суммируется и выставляется итоговый балл команды-участника фестиваля . При решении спорных вопросов, Председатель жюри имеет один дополнительный голос. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. Решение при необходимости может быть представлено для ознакомления заинтересованным лицам.

**Оргкомитет Конкурса:**

Для подготовки т проведения Конкурса, организуется оргкомитет, который осуществляет оперативное руководство, подготовку и проведение фестиваля, отвечает за разработку сценариев и режиссуру концертов.

**Подведение итогов и награждение:**

Итоги фестиваля будут объявлены членами жюри на Торжественной Церемонии Награждения.

Каждый участник коллектива, занявшего призовое место награждается ценным подарком, команды- победители награждаются Дипломами фестиваля. Остальные команда награждаются - Дипломами участника фестиваля и утешительными призами.

Приобретение призового Фонда осуществляется за счет средств ПО РОО «АМО РТ».